## Hoja1
Cronograma
Columna1 | Actividades | Duracion | Fecha de inicio | Fecha de entrega | % avance | Quien es el encargado | Status | Comentarios
1 | Reunion con la dueña del producto | 1h | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 100% | Stephani Rivera, Diego Mosquera, Sebastian Quinga | Terminado
2 | Subir la grabacion de la reunion a un drive | 10 min | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 100% | Stephani Rivera, Diego Mosquera, Sebastian Quinga | Terminado
3 | Preguntas 5W-2H | 2h | 2023-05-18 | 2023-03-18 | 100% | Stephani Rivera | Terminado
4 | Identificar Requerimientos | 3h | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 100% | Stephani Rivera, Diego Mosquera, Sebastian Quinga | Terminado
5 | Realizacion del perfil del proyecto version 1.0 | 2h | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 100% | Stephani Rivera, Diego Mosquera, Sebastian Quinga | Terminado
6 | Reunion con el equipo para organizarnos según nuestras destrezas | 1:30h | 2023-05-20 | 2023-05-22 | 100% | Stephani Rivera, Diego Mosquera, Sebastian Quinga | Terminado
7 | Realizacion del perfil del proyecto Version 2.0 | 2h | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 100% | Stephani Rivera, Diego Mosquera, Sebastian Quinga | Terminado
8 | Historias de usuario | 2h | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 100% | Stephani Rivera, Diego Mosquera, Sebastian Quinga | Terminado
9 | Cronograma | 1h | 2023-05-27 | 2023-08-25 | 100% | Stephani Rivera, Diego Mosquera, Sebastian Quinga | En proceso
10 | Observaciones del perfil por parte del tutor | - | 2023-05-27 | 2023-08-27 | 100% | Stephani Rivera, Diego Mosquera, Sebastian Quinga | Terminado
11 | Realizacion del perfil del proyecto ultima version | 2h | 2023-05-27 | 2023-05-27 | 80% | Stephani Rivera, Diego Mosquera, Sebastian Quinga | En proceso
12 | Subir archivos al GitHub | 15min | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 50% | Stephani Rivera | En proceso
13 | Actualizacion del cronograma | 10 min | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 80% | Stephani Rivera, Diego Mosquera, Sebastian Quinga | Terminado
14 | Presentacion Canva | 1h | 2023-05-28 | 2023-05-28 | 10% | Stephani Rivera, Diego Mosquera, Sebastian Quinga | En proceso
15 | Muestra de Productos | 96h | 2023-06-09 | 2023-06-13 | 0% | Stephani Rivera, Diego Mosquera | No iniciado
16 | Añadir Compras | 12h | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0% | Sebastian Quinga | No iniciado
17 | Contactos con el dueño del emprendimiento | 10h | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0% | Stephani Rivera | No iniciado
18 | Seccion de ofertas (del aplicativo web) | 24h | 2023-06-04 | 2023-06-21 | 0% | Diego Mosquera | No iniciado
19 | Pagina principal (del aplicativo web) | 120h | 2023-06-03 | 2023-06-20 | 0% | Stephani Rivera, Diego Mosquera | No iniciado
20 | Comprobante de pedido (del aplicativo web) | 72h | 2023-06-05 | 2023-06-25 | 0% | Stephani Rivera, Diego Mosquera | No iniciado
21 | Interfaz de Usuario | 24h | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 0% | Sebastian Quinga, Diego Mosquera | No iniciado
22 | Interfaz del dueño del producto | 24h | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 0% | Sebastian Quinga, Diego Mosquera | No iniciado
23 | Ordenes Personalizadas | 6h | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0% | Stephani Rivera | No iniciado