## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Pagina principal | Administador/Clientes | Interfaz principal donde se subdividen las demas paginas | Acceder a todas las funciones del aplicativo web |  | Alta | En proceso
REQ002 | Caralogo de productos | Administador/Clientes | Seccion en la que se muestre el catalogo de productos | Visualizar cada uno de los diferentes productos |  | Alta | En proceso

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Crear Pagina Principal | Administador/Clientes | Crear la interfaz de la pagina principal | Acceder a las funcionalidades del aplicativo web |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Interfaz grafica principal |  |  |  | Stephany Rivera |  | 4
REQ001-2 | Apartado de inicio de sesion |  |  |  | Stephany Rivera |  | 2
REQ001-3 | Botones que lleven a las secciones y funcionalidades de la pagina |  |  |  | Stephany Rivera |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Seccion Catalogo de Productos | Administador/Clientes | Seccion en la que se muestre el catalogo de productos | Visualizar cada uno de los diferentes productos |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Organizar los productos segun el tipo de postre |  |  |  | Diego Mosquera |  | 2
REQ002-2 | Mostrar la informacion de cada prodcuto (precio, imagenes, descripcion) |  |  |  | Diego Mosquera |  | 3

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4
REQ001-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ001-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ002-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
Horas Estimadas | 12 | 11 | 10 | 5 | 1 | 0
Horas Estimadas Restantes | 12 | 9.6 | 7.2 | 4.8 | 2.4 | 0