## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Pagina principal de Dolce Peccato | Administador/Clientes | Interfaz principal donde se subdividen las demas paginas | Acceder a todas las funciones del aplicativo web |  | Alta | Terminado
REQ002 | Caralogo de postres | Administador/Clientes | Seccion en la que se muestre el catalogo de productos | Visualizar cada uno de los diferentes productos |  | Alta | Terminado
REQ003 | Comprobante de pedido | Clientes | Una ventana que permita ingresar los datos para la facturacion y entregue un comprobante | Entregar un comprobante del pedido realizado en la pagina web |  | Alta | Terminado
REQ004 | Opcion de Ofertas | Administador/Clientes | Un seccion en la pagina principal donde se visualize las ofertas que el administrador desea mostrar | Visualizar las ofertas |  | Alta | Tereminado
REQ005 | Apartado de informacion | Clientes | mostrar una opcion de contacto directa con administrador | Contactar al administrador |  | Alta | En proceso

## sprint3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Crear Pagina Principal | Administador/Clientes | Crear la interfaz de la pagina principal | Acceder a las funcionalidades del aplicativo web |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Desarrollar una interfaz grafica de la pagina principal |  |  |  | Sebastian Quinga |  | 4
REQ001-2 | Realizar apartados de inicio de catalogo y contacto del cliente |  |  |  | Sebastian Quinga |  | 2
REQ001-3 | Construir los botones que lleven a las secciones y funciones de la pagina |  |  |  | Sebastian Quinga |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Seccion Catalogo de Productos | Administador/Clientes | Seccion en la que se muestre el catalogo de productos | Visualizar cada uno de los diferentes productos |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Realizar la organización de los productos segun el tamaño de postre |  |  |  | Stephani Rivera |  | 4
REQ002-2 | Elaborar la informacion de cada prodcuto (precio, imagenes, descripcion) |  |  |  | Stephani Rivera |  | 2
REQ003 | Comprobante de pedido | Cliente | Una ventana que permita ingresar los datos para la facturacion y entregue un comprobante | Entregar un comprobante del pedido realizado en la pagina web |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Desarrollar mediante una ventana los datos personales del usuario |  |  |  | Diego Mosquera |  | 1
REQ003-2 | Realizar un comprobante virtual del pedido realizado por el cliente |  |  |  | Diego Mosquera |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Opcion de ofertas | Admiistrador | Una seccion que permita vizualizar las ofertas subidas por el administrador | vizualizar las ofertas |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Agregar una nueva seccion dentro de la pagina principal |  |  |  | Stephani Rivera |  | 2
REQ004-2 | Desarrollar ofertas con interfaz editable para que el administrador pueda agregar sus ofertas |  |  |  | Stephani Rivera |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Apartado de informacion | Cliente | mostrar una opcion de contacto directa con administrador | Contactar al administrador |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Añadir el apartado de informacion dentro de la pagina principal |  |  |  | Diego Mosquera |  | 3
REQ005-2 | Crear un formulario donde el administradopr pueda ingresar la infoemacion del emprendimiento |  |  |  | Diego Mosquera |  | 2

## burdonchart
| Estimado | Dia1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Total de Horas
REQ001-1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4
REQ001-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ001-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4
REQ002-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
REQ003-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ004-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ005-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3
REQ005-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
Horas Estimadas | 25 | 19 | 11 | 7 | 2 | 0
Horas Estimadas Restantes | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
[8 empty] | Conclusion | Al observar el grafico podemos deducir debido a que la linea azul se encuentra bajo la linea roja, quiere decir que
hemos trabajado de acuerdo a las horas estimadas contando incluso con un adelanto en el trabajo por lo que se ha
podido entregar a tiempo el proyecto propuesto