## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ003 | Comprobante de pedido | Administador/Clientes | Una ventana que permita ingresar los datos para la facturacion y entregue un comprobante | Entregar un comprobante del pedido realizado en la pagina web |  | Alta | Terminado
[6 empty] | Alta | En proceso
[6 empty] | Alta | En proceso

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Comprobante de pedido | Administador/Clientes | Una ventana que permita ingresar los datos para la facturacion y entregue un comprobante | Entregar un comprobante del pedido realizado en la pagina web |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Solitar los datos personales al usuario mediante una ventana emergente |  |  |  | Diego Mosquera |  | 1
REQ003-2 | Entregar un comprobante virtual del pedido realizado por el cliente |  |  |  | Diego Mosquera |  | 2

## burdonchart
| Estimado | Dia1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Total de Horas
REQ003-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ001-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
Horas Estimadas | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Horas Estimadas Restantes | 3 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0