## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El aplicativo debe mostrar una página principal que contenga todas las opciones de información | Un aplicativo web que permita a los usuarios acceder a todas las funciones disponibles de la pagina | Para optimizar la experiencia del usuario al proporcionar un acceso fácil y eficiente a todas las opciones de información disponibles en el aplicativo. | Cliente | 1. Diseño visual y informacion organizada de manera jerargica 2. Opciones interactivas | Sebastián Quinga | 4 | 2023-06-09 | Alta | Terminado | Comentarios hechos por el cliente que ingrese a la página |  | Pagina principal
REQ002 | el aplicativo debe mostrar un catalogo de postres | Mostrar un catalogo con todo lo que ofrece el emprendimiento con informacion adicional de cada producto | Para mostrar la categoria de los postres y facilite su busqueda | Cliente | 1. Realizar el catalogo de productos 2. Organizar sus productos por su tamaño 3. Cada producto tiene que tener su descirpcion correspondiente 4. Crear un inventario con la cantidad de productos <10 | Stephani Rivera | 4 | 2023-06-16 | Alta | Terminado | Retroalimentacion del cliente |  | Catalogo de productos
REQ003 | El aplicativo debe proporciona un comprobante una vez realizado el pedido | Proporcionar un comprobante o recibo automáticamente después de que se realice un pedido en el aplicativo. | Para garantizar que los usuarios tengan una confirmación oficial de su pedido y brindarles una referencia tangible de la transacción realizada. | Cliente | 1. Generar el comprobante de pedido con todos los productos perzonalizados añadidos al carrito 2. El cliente debe ingresar sus datos para generar el comprobante | Diego Mosquera | 3 | 2023-06-23 | Alta | Terminado | Validación de compra de un producto |  | Comprobante de pedido
REQ004 | El aplicativo debe tener las ofertas de los productos y estas deben ser editables para el administrador | Permitir al administrador editar las ofertas de productos en el aplicativo y asegurar que los usuarios tengan acceso a las ofertas actualizadas. | Para brindar flexibilidad al administrador para ajustar y gestionar las ofertas de productos, y garantizar que los usuarios vean las ofertas más recientes y atractivas. | Administrador | 1. Crearemos una opcion dentro de la pagina principal. 2. Se mostrara imágenes de los productos en oferta 3. Interfaz editable para el administrador | Stephani Rivera | 4 | 2023-06-30 | Alta | Terminado | Mostrar al usuario las ofertas no editables. Cuando el administrador suba ofertas le aparecera un mensaje "oferta agregada", las ofertas deben subirse de cualquier forma sea como imagen o solo el nombre del producto |  | Opcion de Ofertas
REQ005 | El aplicativo debe incluir una opcion de informacion sobre el emprendimiento | mostrar una opcion de contacto directa con administrador | Para que el cliente pueda contactarse con el administrador en caso de alguna duda | Cliente | Un apartado dentro de la pagina principal que contenga contacto, redes sociales y nombre de la dueña del producto | Diego Mosquera | 5 | 2023-07-07 | Alta | En proceso | Mostrar al usuario la informacion clara, sin opcion a editarla |  | Apartado de Informacion
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ005 |  | Cliente |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 5 |  | Alta |  | Diego Mosquera
| QUE | mostrar una opcion de contacto directa con administrador |  | PARA QUE | Para que el cliente pueda contactarse con el administrador en caso de alguna duda |  | COMO | Un apartado dentro de la pagina principal que contenga contacto, redes sociales y nombre de la dueña del producto
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso al aplicativo
| PRUEBA |  | Mostrar al usuario la informacion clara, sin opcion a editarla |  |  | COMENTARIOS | 0