## Hoja1
Cronograma
| Duracion | Fecha de inicio | Fecha de entrega | % avance | Asignado a | Status | Comentarios
Proyecto Gestion de productos para Dolce Peccato |  | 2023-05-18
ETAPA DE MODELADO DE NEGOCIO
Presentacion del proyecto disponible | 1 dias | 2023-05-16 | 2023-05-18 | 100% | Mosquera Diego, Rivera Stephani, Quinga Sebastian | Completado
Confirmacion del Proyecto | 1 dias | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 100% | Mosquera Diego, Rivera Stephani, Quinga Sebastian | Completado
PRIMERA REUNION |  | 2023-05-18
Elaboracion del problema del proyecto | 1 dias | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 100% | Mosquera Diego, Rivera Stephani, Quinga Sebastian | Completado
Elaboracion de los objetivos y el alcance | 2 dias | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 100% | Mosquera Diego, Rivera Stephani, Quinga Sebastian | Completado
Elaboracion de la historia de usuario | 2h | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 100% | Mosquera Diego, Rivera Stephani, Quinga Sebastian | Complerado
Elaboracion de Matriz marco de trabajo | 1h | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 100% | Mosquera Diego, Rivera Stephani, Quinga Sebastian | Completado
Primera revision | 1dia |  |  |  | Jenny A Ruiz R | Completado
Revision del Perfil del Proyecto | 1dia | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado | defensa de forma presencial
Analisis
Revision y correccion del perfil | 1 dias | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 100% | Mosquera Diego, Rivera Stephani, Quinga Sebastian | Completado | aprobacion de requisitos por el cliente
Revision y correccion del marco de trabajo | 1 días | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado
Reunion con el cliente del aplicativo, requisitos aprobados | 1 dias | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 100% | Mosquera Diego, Rivera Stephani, Quinga Sebastian | Completado
Coreccion y aumento de requisitos | 2 dias | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 100% | Mosquera Diego, Rivera Stephani, Quinga Sebastian | Completado
Segunda revisión |  |  |  |  | Jenny A Ruiz R | Terminado
Revision historial de usuario requisitos aprobados | 1 dias | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado | grabacione de la reunion con el cliente
reunion con el cliente sobre los nuevos requisitos, aprobacion | 1 dias | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado
Sprint 1
Elaboracion Funcionalidad Requerimiento N1 | 1dias | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 100% | Sebastian Quinga | Completado
Elaboracion Funcionalidad Requerimiento N2 | 1dias | 2023-06-10 | 2023-06-10 | 100% | Stephani Rivera | Completado
Creacion de la pagina principal | 1 dias | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 100% | Sebastian Quinga, Diego Mosquera, Stephani Rivera | Complertado
Revision | 1 dias | 2023-06-11 | 2023-06-11 | 100% | Sebastian Quinga, Diego Mosquera, Stephani Rivera | Completado
Presentacion del primer requisito funcional | 1 dias | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 100% | Jenny Ruiz | Completado
Elaboracion backlog | 2 dias | 2023-06-18 | 2023-06-18 | 100% | Sebastian Quinga, Diego Mosquera, Stephani Rivera | Completado
Sprint 2
Elaboracion Funcionalidad Requerimiento N3 | 1 dias | 2023-06-18 | 2023-06-18 | 100% | Diego Mosquera | Completado
Elaboracion Funcionalidad Requerimiento N4 | 1 dias | 2023-06-18 | 2023-06-18 | 100% | Stephani Rivera | Completado
Elaboracion el backlog | 1 dias | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 100% | Sebastian Quinga, Diego Mosquera, Stephani Rivera | Completado
Revisión | 3 dias | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 100% | Sebastian Quinga, Diego Mosquera, Stephani Rivera | Completado
Creación de cajas Blanca y Negra | 2 dias | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 100% | Sebastian Quinga, Diego Mosquera, Stephani Rivera | Completado
Presentacion del tercer y cuarto requisito funcional | 1 dias |  |  | 100% | Jenny Ruiz | Completado
Reunion con el tester
Primera reunion con el tester | 1 dias | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 100% | Stephani Rivera, Joyce Castro | Completado
Elaboracion del reporte de errores por parte del tester | 1 dias | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 100% | Joyce Castro | Completado
Correccion de los errores que se presento | 1 dias | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 100% | Stephani Rivera, Sebastian Quinga, Diego Mosquera | Completado
Segunda reunion con el tester | 1 dias | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 100% | Stephani Rivera, Joyce Castro | Completado
Actualizacion de informacion
Retroalimentacion de la Daily scrum2 | 1 dias | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 100% | Stephani Rivera, Sebastian Quinga, Diego Mosquera | Completado
Acta de reunion | 1 dias | 2023-07-17 | 2023-07-20 | 100% | Stephani Rivera | Completado
Especificacion | 1 dias | 2023-07-17 | 2023-07-20 | 100% | Sebastian Quinga, Diego Mosquera | Completado
Revision del repositorio
Subida de informacion restante | 1 dias | 2023-07-23 | 2023-07-23 | 100% | Stephani Rivera, Sebastian Quinga, Diego Mosquera | Completado
Sprint 3
Elaboracion Funcionalidad Requerimiento N5 | 2 dias | 2023-07-24 | 2023-07-26 | 100% | Diego Mosquera | Completado
Elaboracion del backlog | 1 dias | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 100% | Stephani Rivera, Diego Mosquera, Sebastian Quinga | Completado
Revision | 2dias | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 100% | Stephani Rivera, Diego Mosquera, Sebastian Quinga | Completado
Creacion de cajas Blanca y Negra | 1 dias | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 100% | Sebastian Quinga, Stephani Rivera, Diego Mosquera | Completado
Presentacion del quinto requisito funcional | 1 dias | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 100% | Jenny Ruiz | No iniciado
Defensa
Defensa del proyecto | 1 dias | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 100% | Stephani Rivera, Diego Mosquera, Sebastian Quinga | No iniciado