## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Pagina principal del emprendimiento | Administador/Clientes | Interfaz principal donde se subdividen las demas paginas | Acceder a todas las funciones del aplicativo web |  | Alta | En proceso
REQ002 | Caralogo de postres | Administador/Clientes | Seccion en la que se muestre el catalogo de productos | Visualizar cada uno de los diferentes productos |  | Alta | En proceso

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Crear Pagina Principal | Administador/Clientes | Crear la interfaz de la pagina principal | Acceder a las funcionalidades del aplicativo web |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Interfaz grafica principal |  |  |  | Sebastian Quinga |  | 4
REQ001-2 | Apartados de inicio de catalogo y contacto del cliente |  |  |  | Sebastian Quinga |  | 2
REQ001-3 | Botones que lleven a las secciones y funciones de la pagina |  |  |  | Sebastian Quinga |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Seccion Catalogo de Productos | Administador/Clientes | Seccion en la que se muestre el catalogo de productos | Visualizar cada uno de los diferentes productos |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Organizar los productos segun el tamaño de postre |  |  |  | Stephani Rivera |  | 4
REQ002-2 | Mostrar la informacion de cada prodcuto (precio, imagenes, descripcion) |  |  |  | Stephani Rivera |  | 2

## burdonchart
| Estimado | Dia1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Total de Horas
REQ001-1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4
REQ001-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ001-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4
REQ002-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
Horas Estimadas | 13 | 11 | 7 | 4 | 1 | -1
Horas Estimadas Restantes | 13 | 10.4 | 7.8 | 5.2 | 2.6 | 0