## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El aplicativo debe mostrar una página principal que contenga todas las opciones de información | Captar la atención de los clientes | Para que sea una página llamativa y fácil de usar para cualquier persona | Cliente y Administrador | Página con opciones y etiquetas seleccionables | Sebastián Quinga | 4 | 2023-06-09 | Alta | No iniciado | Comentarios hechos por el cliente que ingrese a la página |  | Pagina principal
REQ002 | el aplicativo debe mostrar un catalogo de postres | Diferenciar las secciones de los postres | Para mostrar la categoria de los postres y facilite su busqueda | Cliente y Anahi | 2. realizar el catalogo de productos | Stephani Rivera | 4 | 2023-06-16 | Alta | En proceso | Retroalimentacion del cliente |  | Catalogo de productos
REQ003 | El aplicativo debe proporciona un comprobante una vez realizado el pedido | Gestionar el comprobante de compra | Para tener un respaldo una vez hecho el pedido | Cliente | Mensaje de confirmacion una vez realizada la compra | Diego Mosquera | 3 | 2023-06-23 | Alta | No iniciado | Validación de compra de un producto |  | Comprobante de pedido
REQ004 | El aplicativo debe tener las ofertas de los productos y estas deben ser editables para el administrador | Muestra de ofertas que pueden ser cambiantes. | Para que el administrador pueda realizar diferentes ofertas a los clientes. | Administrador y cliente | Una opcion dentro de la pagina principal. Se mostrara imágenes de los productos en oferta | Stephani Rivera | 4 | 2023-06-30 | Alta | No iniciado | Mostrar al usuario las ofertas no editables. Cuando el administrador suba ofertas le aparecera un mensaje "oferta agregada", las ofertas deben subirse de cualquier forma sea como imagen o solo el nombre del producto |  | Opcion de Ofertas
REQ005 | El aplicativo debe incluir una opcion de informacion sobre el emprendimiento | mostrar una opcion de contacto directa con administrador | Para que el cliente pueda contactarse con el administrador en caso de alguna duda | Cliente | Un apartado dentro de la pagina principal que contenga contacto, redes sociales y nombre de la dueña del producto | Diego Mosquera | 5 | 2023-07-07 | Alta | No iniciado | Mostrar al usuario la informacion clara, sin opcion a editarla |  | Apartado de informacion
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Cliente y Administrador |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 |  | Alta |  | Sebastián Quinga
| QUE | Captar la atención de los clientes |  | PARA QUE | Para que sea una página llamativa y fácil de usar para cualquier persona |  | COMO | Página con opciones y etiquetas seleccionables
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso al aplicativo
| PRUEBA |  | Comentarios hechos por el cliente que ingrese a la página |  |  | COMENTARIOS | 0