## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ003 | Comprobante de pedido | Clientes | Una ventana que permita ingresar los datos para la facturacion y entregue un comprobante | Entregar un comprobante del pedido realizado en la pagina web |  | Alta | Terminado
REQ004 | Opcion de Ofertas | Administador/Clientes | Un seccion en la pagina principal donde se visualize las ofertas que el administrador desea mostrar | Visualizar las ofertas |  | Alta | Terminado

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Comprobante de pedido | Cliente | Una ventana que permita ingresar los datos para la facturacion y entregue un comprobante | Entregar un comprobante del pedido realizado en la pagina web |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Solitar los datos personales al usuario mediante una ventana emergente |  |  |  | Diego Mosquera |  | 1
REQ003-2 | Entregar un comprobante virtual del pedido realizado por el cliente |  |  |  | Diego Mosquera |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Opcion de ofertas | Admiistrador | Una seccion que permita vizualizar las ofertas subidas por el administrador | vizualizar las ofertas |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Agregar una nueva seccion dentro de la pagina principal |  |  |  | Stephani Rivera |  | 2
REQ004-2 | Subir ofertas que el administrador necesite |  |  |  | Stephani Rivera |  | 2

## burdonchart
| Estimado | Dia1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Total de Horas
REQ003-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ004-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
Horas Estimadas | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0
Horas Estimadas Restantes | 7 | 5.6 | 4.2 | 2.8 | 1.4 | 0